

**รายงานผลการดําเนินงาน และการใชจาย**

**งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)**

**องคการบริหารสวนตําบลศรีสมเด็จ**

**อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ | จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น | 20,000 |  |  | / | - |  |
| 2 | โครงการดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บ , การ  ตายในช่วงเทศกาลต่างๆ | 20,000 |  |  | / |  |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ( Kalasin Happiness Model ) | ทำให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสและยากจน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | 20,000 |  |  | / | - |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ผู้เสียหายหลังเกิดสาธารณภัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 50,000 | / |  |  | 3,650 |  |
| 3. | โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ | - ทราบปัญหาของหมู่บ้าน  - ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานของ อบต. | 10,000 |  |  | / | - |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ | สามารถนำความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | 30,000 |  |  | / | - |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 5 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบปะประชาชน  ( อบต. เคลื่อนที่ ) | - ทราบปัญหาของหมู่บ้าน  - ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานของ อบต. | 20,000 |  |  | / | - |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการคอรัปชั่น | ประชาชน/อบต.ศรีสมเด็จมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการคอรัปชั่น | 20,000 |  |  | / | - |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ | 30,160 |  |  | / | - |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ | 145,044 |  |  | / | - |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ | 18,850 |  |  | / |  |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | 255,780 | / |  |  | 128,412 |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | 105,840 | / |  |  | 53,136 |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมรวมพลคนชนเผ่าร่วมกับอำเภอสมเด็จ | ประชาชนมีความรักในวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง | 30,000 | / |  |  | 30,000 |  |
| 7 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด | ประชาชนในชุมชนรักกีฬา การออกกำลังกาย มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และป้องกันยาเสพติด - เยาวชน ประชาชน มีความสามัคคี รู้จักใช้  เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 286,000 | / |  |  | 285,610 |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 8 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนครบถ้วน | 21,125 |  |  | / | - |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | 822,800 | / |  |  | 411,400 |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือเรียนสำหรับการเรียนการสอนเพียงพอ | 13,000 |  |  | / | - |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (อาหารกลางวัน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | 335,160 | / |  |  | 163,836 |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | 226,800 | / |  |  | 133,400 |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนเพียงพอ | 105,840 | / |  |  | 53,136 |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | 297,000 | / |  |  | 135,216 |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การปกครองและความมั่นคงของมนุษย์**

**แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข | ประชาชนมีสุภาพที่ดี | 160,000 |  |  | / | - |  |
| 2 | โครงการให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ | บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วย ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 240,000 | / |  |  | 61,200 |  |
| 3 | โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ประชาชนปราศจากโรคไข้เลือดออก | 10,000 |  |  | / | - |  |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567** **( รอบ 6 เดือน )**

**หน่วยงาน องค์กาบริการส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์** **(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2567)**

**2. ทรัพยากรมนุษย์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ได้รับ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลศรีสมเด็จ ตามนโยบาลรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | - ประชาชนช่วยกัน รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ  - ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด | 20,000 |  |  | / | - |  |